## 总览
施工计划总览
本项目施工进度及人员投入安排汇总
计划章节 | 11.1 施工计划表 / 11.2 施工人员安排 | 区域 | 任务数 | 最早开始 | 最晚结束 | 备注
计划开始 | 2026-08-08 | 分拣机区域 | 17 | 2026-08-08 | 2026-09-15
计划结束 | 2026-10-02 | 阁楼货架区域 | 11 | 2026-08-22 | 2026-10-02
有日期施工任务 | 31 | WCS硬件部署 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-22
施工管理人员 | 4
施工队伍总人数 | 70
施工阶段 | 现场机电安装、单机调试、WCS硬件部署

## 11.1施工计划表
11.1 施工计划表
本项目施工进度计划如下：
序号 | 现场机电安装 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天) | 备注
1 | 分拣机区域-机械电气安装-单机调试
1.1 | 定位画线 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 4
1.2 | 钢平台搭建 | 2026-07-26 | 2026-08-15 | 21
1.3 | 分拣机安装 | 2026-08-05 | 2026-09-14 | 41
1.3.1 | 机械安装（框架+小车） | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 21
1.3.2 | 电气安装 | 2026-08-21 | 2026-08-30 | 10
1.3.3 | 电气调试 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 15
1.4 | 输送线安装
1.4.1 | W2-4 线体 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 6
1.4.2 | W2-3 输送线机械安装 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 16
1.4.3 | W2-3 输送线电气安装 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 15
1.4.4 | W2-4 单机调试 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 7
1.4.5 | W2-3 单机调试 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3
1.5 | 螺旋机
1.5.1 | 机械安装 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8
1.5.2 | 电气安装 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 3
1.5.3 | 单机调试 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 6
1.6 | 悬挂链
1.6.1 | 机械安装 | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 11
1.6.2 | 电气安装 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 14
1.6.3 | 单机调试 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 8
2 | 阁楼货架区域
2.1 | 阁楼货架三层
2.1.1 | 安装准备 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 7
2.1.2 | 钢平台搭建 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 16
2.1.3 | 机械安装 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 16
2.1.4 | 电气安装 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 12
2.1.5 | PLC 电气调试 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 15
2.2 | 阁楼货架二层
2.2.1 | 机械安装 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 14
2.2.2 | 电气安装 | 2026-08-27 | 2026-09-05 | 10
2.2.3 | PLC 电气调试 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 11
2.3 | 阁楼货架一层弹出口
2.3.1 | 机械安装 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 8
2.3.2 | 电气安装 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 12
2.3.3 | PLC 电气调试 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 7
3 | WCS 硬件部署
3.1 | 服务器硬件部署 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 6
3.2 | 网络施工 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 4
3.3 | 网络测试 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 4

## 施工甘特图
收货计划 | TTL |  |  | 备注 | time axis 2026-07-19 to 2026-12-31
TOPSPORTS BATCH 1 | 1220200 | [16 empty] | 2026-07-27: 80000; 2026-07-28: 80000; 2026-07-29: 80000; 2026-07-30: 80000; 2026-07-31: 80000; 2026-08-01: 80000; 2026-08-03: 80000; 2026-08-04: 80000; 2026-08-05: 60000; 2026-08-25: 57800; 2026-08-26: 57800; 2026-08-27: 57800; 2026-08-28: 57800; 2026-08-29: 57800; 2026-08-31: 57800; 2026-09-01: 57800; 2026-09-02: 57800; 2026-09-03: 57800
RPOC | 616116 | [16 empty] | 2026-08-14: 47000; 2026-08-15: 47000; 2026-08-17: 47000; 2026-08-18: 47000; 2026-08-19: 47000; 2026-08-20: 47000; 2026-08-21: 46424; 2026-09-17: 24800; 2026-09-18: 24800; 2026-09-19: 24800; 2026-09-21: 24800; 2026-09-22: 24800; 2026-09-23: 24800; 2026-09-24: 24800; 2026-09-28: 24800; 2026-09-29: 24800; 2026-09-30: 24800
KIDS | 94787 | [16 empty] | 2026-08-14: 7100; 2026-08-15: 7100; 2026-08-17: 7100; 2026-08-18: 7100; 2026-08-19: 7100; 2026-08-20: 7100; 2026-08-21: 7927; 2026-09-28: 20000; 2026-09-29: 20000; 2026-09-30: 15000
POUSHENG | 592419 | [16 empty] | 2026-08-22: 45000; 2026-08-24: 45000; 2026-08-25: 45000; 2026-08-26: 45000; 2026-08-27: 45000; 2026-08-28: 45000; 2026-08-29: 45792; 2026-09-18: 38888; 2026-09-19: 38888; 2026-09-21: 38888; 2026-09-22: 38888; 2026-09-23: 38888; 2026-09-24: 38888; 2026-09-28: 38888; 2026-09-29: 38888; 2026-09-30: 38896
STO | 300000 | [16 empty] | 2026-07-20: 25000; 2026-07-21: 25000; 2026-07-22: 25000; 2026-07-23: 25000; 2026-10-04: 50000; 2026-10-05: 75000; 2026-10-06: 75000
WO | 373677 | [16 empty] | 2026-07-20: 10614; 2026-07-21: 32742; 2026-07-22: 26249; 2026-07-23: 25687; 2026-07-24: 22340; 2026-07-27: 18953; 2026-07-28: 25315; 2026-07-29: 25268; 2026-07-30: 37509; 2026-07-31: 25000; 2026-08-01: 25000; 2026-08-03: 25000; 2026-08-04: 25000; 2026-08-05: 25000; 2026-08-06: 24000
IB：Total Receive Qty | 3174927 | [16 empty] | 0 | 35614 | 57742 | 51249 | 50687 | 22340 | 0 | 0 | 98953 | 105315 | 105268 | 117509 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 85000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 0 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54351 | 45000 | 0 | 45000 | 102800 | 102800 | 102800 | 102800 | 103592 | 0 | 57800 | 57800 | 57800 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 63688 | 63688 | 0 | 63688 | 63688 | 63688 | 63688 | 0 | 0 | 0 | 83688 | 83688 | 78696 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temp Storage Capacity | [17 empty] | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340001 | 340002 | 340003 | 340004 | 340005 | 340006 | 340007 | 340008 | 340009 | 340010 | 340011 | 340012 | 340013 | 340014 | 340015
Temp Storage Capacity Occupied % | [17 empty] | 0% | 10.47% | 18.8% | 27.09% | 35.07% | 32.42% | 21.26% | 21.26% | 34.2% | 44.66% | 55.71% | 66.74% | 74.09% | 81.45% | 81.45% | 88.8% | 96.15% | 97.62% | 81.15% | 57.62% | 34.09% | 34.09% | 10.56% | -0.02324% | -0.02324% | -0.02324% | 15.89% | 15.89% | 15.89% | 15.92% | 15.92% | 15.92% | 15.92% | 15.99% | 13.24% | 13.24% | 13.24% | 30.24% | 36.95% | 43.65% | 50.36% | 57.3% | 57.3% | 50.77% | 44.24% | 40.65% | 37.06% | 16.47% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 0.003824% | 7.298% | 18.74% | 18.64% | 18.64% | 18.55% | 18.46% | 18.37% | 18.28% | -0.5468% | 18.28% | 18.28% | 24.07% | 25.15% | 24.77% | 24.77% | 24.77% | 24.77% | 21.83% | 26.24% | 30.65% | 13% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06265% | 0.06264% | 0.06264% | 0.06264% | 0.06264%
Inspection Daily Capacity | 3175607 | [17 empty] | 0 | 29439 | 23045 | 23581 | 31332 | 37940 |  | 54981 | 69751 | 67687 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 54100 |  | 54000 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54351 |  | 45000 | 45000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 56000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 64000 |  | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |  |  |  | 64000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Putaway | 3176043 | [16 empty] | 2026-07-21: 12476; 2026-07-22: 18226; 2026-07-23: 19085; 2026-07-24: 37398; 2026-07-25: 26946; 2026-07-27: 32383; 2026-07-28: 26771; 2026-07-29: 48058; 2026-07-30: 70000; 2026-07-31: 70000; 2026-08-01: 70000; 2026-08-03: 70000; 2026-08-04: 70000; 2026-08-05: 70000; 2026-08-06: 70000; 2026-08-07: 70000; 2026-08-08: 70000; 2026-08-10: 70000; 2026-08-11: 70000; 2026-08-12: 70000; 2026-08-13: 70000; 2026-08-14: 43000; 2026-08-15: 0; 2026-08-17: 54100; 2026-08-18: 54100; 2026-08-19: 54100; 2026-08-20: 54100; 2026-08-21: 54100; 2026-08-22: 54100; 2026-08-24: 54100; 2026-08-25: 45000; 2026-08-26: 45000; 2026-08-27: 70000; 2026-08-28: 70000; 2026-08-29: 70000; 2026-08-31: 70000; 2026-09-01: 70000; 2026-09-02: 70000; 2026-09-03: 70000; 2026-09-04: 70000; 2026-09-05: 70000; 2026-09-07: 70000; 2026-09-08: 46000; 2026-09-11: 0; 2026-09-12: 0; 2026-09-13: 0; 2026-09-14: 0; 2026-09-15: 0; 2026-09-16: 0; 2026-09-17: 0; 2026-09-18: 0; 2026-09-19: 41000; 2026-09-21: 50000; 2026-09-22: 50000; 2026-09-23: 50000; 2026-09-24: 50000; 2026-09-28: 50000; 2026-09-29: 50000; 2026-09-30: 50000; 2026-10-04: 60000; 2026-10-05: 60000; 2026-10-06: 60000; 2026-10-07: 60000; 2026-10-08: 60000; 2026-10-09: 60000; 2026-10-10: 50000; 2026-10-12: 52000; 2026-10-13: 0; 2026-10-14: 0; 2026-10-15: 0; 2026-10-16: 0; 2026-10-17: 0; 2026-10-18: 0; 2026-10-19: 0; 2026-10-20: 0; 2026-10-21: 0; 2026-10-22: 0; 2026-10-23: 0; 2026-10-24: 0; 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0; 2026-11-01: 0; 2026-11-02: 0; 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 0; 2026-11-05: 0; 2026-11-06: 0; 2026-11-07: 0; 2026-11-08: 0; 2026-11-09: 0; 2026-11-10: 0; 2026-11-11: 0; 2026-11-12: 0; 2026-11-13: 0
OB发货计划 | 1757424.5753 |  |  |  | 19832 | 9916 | 9916 | 29748 | 29748 |  |  | 48735.569 | 24367.7845 | 24367.7845 | 73103.3535 | 73103.3535 |  | 2026-07-20: 51518.4113; 2026-07-21: 25759.2057; 2026-07-22: 25759.2057; 2026-07-23: 77277.617; 2026-07-24: 77277.617; 2026-07-27: 30736.5385; 2026-07-28: 15368.2692; 2026-07-29: 15368.2692; 2026-07-30: 46104.8077; 2026-07-31: 46104.8077; 2026-08-03: 28427.7431; 2026-08-04: 14213.8716; 2026-08-05: 14213.8716; 2026-08-06: 42641.6147; 2026-08-07: 42641.6147; 2026-08-10: 36323.5315; 2026-08-11: 18161.7658; 2026-08-12: 18161.7658; 2026-08-13: 54485.2973; 2026-08-14: 54485.2973; 2026-08-17: 27545.1373; 2026-08-18: 13772.5686; 2026-08-19: 30000; 2026-08-20: 80000; 2026-08-21: 80000; 2026-08-22: 33500; 2026-08-24: 33500; 2026-08-25: 43500; 2026-08-26: 41000; 2026-08-27: 43500; 2026-08-28: 20000; 2026-08-29: 16000; 2026-09-01: 35930.8187; 2026-09-02: 8982.7047; 2026-09-03: 17965.4094; 2026-09-04: 26948.114; 2026-09-07: 18363.3045; 2026-09-08: 9181.6522; 2026-09-09: 9181.6522; 2026-09-10: 27544.9567; 2026-09-11: 27544.9567; 2026-09-14: 29376.3893; 2026-09-15: 14688.1946; 2026-09-16: 14688.1946; 2026-09-17: 44064.5839; 2026-09-18: 44064.5839; 2026-09-21: 35806.0667; 2026-09-22: 17903.0333; 2026-09-23: 17903.0333; 2026-09-24: 53709.1; 2026-09-25: 53709.1; 2026-09-28: 21007.9593; 2026-09-29: 21007.9593; 2026-09-30: 10503.9797
2.施工计划 | 施工项（甘特图上数字为施工人数） | Start | End | 备注 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
W1-3 & W2-1/OB输送线 | 设备拆除 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 2 | bar: 2026-08-08 to 2026-08-09
| 定位、安装 | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 12 | [13 empty] | 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2
| 电气安装、联调 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 6 | [13 empty] | 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2
W1-2 & W2-2/OB输送线 | 设备拆除 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | bar: 2026-08-08 to 2026-08-09
| 定位、安装 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2 | [13 empty] | 2026-08-21: 2; 2026-08-22: 2
| 电气安装、联调 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2 | [13 empty] | 2026-08-22: 2; 2026-08-23: 2
W2-3/钢结构安装 | 钢结构放线（含安全培训） | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | [13 empty] | 2026-08-30: 2; 2026-08-31: 2
| 10-13及B-C柱范围钢结构安装 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | [13 empty] | 2026-09-01: 5; 2026-09-02: 5; 2026-09-03: 5; 2026-09-04: 5
| 10-15及B-E柱范围钢结构安装 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 | [13 empty] | 2026-09-05: 5; 2026-09-06: 5; 2026-09-07: 5; 2026-09-08: 5; 2026-09-09: 5; 2026-09-10: 5; 2026-09-11: 5; 2026-09-12: 5
| 9-10及C-E柱范围钢结构安装 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 4 | [13 empty] | 2026-09-13: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-15: 5; 2026-09-16: 5
| 钢结构补漆 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | [13 empty] | 2026-09-17: 5; 2026-09-18: 5
2号仓库阁楼区三层/钢结构安装 | 7-9及B-D柱范围钢结构安装 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | [13 empty] | 2026-09-19: 5; 2026-09-20: 5
| 4-7及B-D柱范围钢结构安装 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | [13 empty] | 2026-09-21: 5; 2026-09-22: 5
| 1-4及B-D柱范围钢结构安装 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 | [13 empty] | 2026-09-23: 5; 2026-09-24: 5
1号仓库阁楼区三层/钢结构安装 | 2号仓库1柱-1号仓库14柱范围钢结构安装 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | [13 empty] | 2026-09-25: 5; 2026-09-26: 5
| 9-14柱范围钢结构安装 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2 | [13 empty] | 2026-09-27: 5; 2026-09-28: 5
| 5-9柱范围钢结构安装 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | [13 empty] | 2026-09-29: 5; 2026-09-30: 5
| 1-5柱范围钢结构安装 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | [13 empty] | 2026-10-01: 5; 2026-10-02: 5
| 整体钢结构补漆 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | [13 empty] | 2026-10-03: 5; 2026-10-04: 5
W2-3&W2-4/输送线安装 | 输送线设备基准墨线安装（含安全培训） | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2 | [13 empty] | 2026-08-30: 2; 2026-08-31: 2
| 14-17柱范围进货输送线机械安装 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | [13 empty] | 2026-09-08: 4; 2026-09-09: 3; 2026-09-10: 3
| 13-14柱范围进货输送线机械安装 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | [13 empty] | 2026-09-11: 3; 2026-09-12: 3
| B-C柱范围输进货送线及发包台机械安装 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 3 | [13 empty] | 2026-09-13: 3; 2026-09-14: 3; 2026-09-15: 3
| 10-11柱范围分拣输送线机械安装 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 | [13 empty] | 2026-09-09: 3; 2026-09-10: 3; 2026-09-11: 3; 2026-09-12: 3; 2026-09-13: 3
| 10-13及D-E柱范围分拣输送线机械安装 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | [13 empty] | 2026-09-14: 3; 2026-09-15: 3; 2026-09-16: 6; 2026-09-17: 6
| 13-14柱范围分拣输送线机械安装 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | [13 empty] | 2026-09-18: 3; 2026-09-19: 3; 2026-09-20: 3; 2026-09-21: 3; 2026-09-22: 3
| 9-10及D-E柱范围分拣输送线安装 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | [13 empty] | 2026-09-18: 3; 2026-09-19: 3
| 8-10及B-D柱范围分拣输送线安装 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | [13 empty] | 2026-09-23: 3; 2026-09-24: 3; 2026-09-25: 3; 2026-09-26: 3; 2026-09-27: 3; 2026-09-28: 3; 2026-09-29: 3
| 输送线电气桥架安装 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 10 | [13 empty] | 2026-09-23: 3; 2026-09-24: 3; 2026-09-25: 3; 2026-09-26: 3; 2026-09-27: 3; 2026-09-28: 3; 2026-09-29: 3; 2026-09-30: 3; 2026-10-01: 3; 2026-10-02: 3
| 输送线强弱电线缆敷设 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 5 | [13 empty] | 2026-10-03: 4; 2026-10-04: 4; 2026-10-05: 4; 2026-10-06: 4; 2026-10-07: 4
| 输送线控制柜及电器元件安装； | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 15 | [13 empty] | 2026-09-23: 3; 2026-09-24: 3; 2026-09-25: 3; 2026-09-26: 3; 2026-09-27: 3; 2026-09-28: 3; 2026-09-29: 3; 2026-09-30: 3; 2026-10-01: 3; 2026-10-02: 3; 2026-10-03: 3; 2026-10-04: 3; 2026-10-05: 3; 2026-10-06: 3; 2026-10-07: 3
| 输送线电气接线 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 10 | [13 empty] | 2026-09-30: 3; 2026-10-01: 3; 2026-10-02: 3; 2026-10-03: 3; 2026-10-04: 2; 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2; 2026-10-08: 3; 2026-10-09: 3
| 输送线强弱电测通及点位验证 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | [13 empty] | 2026-10-10: 3; 2026-10-11: 3; 2026-10-12: 3
| 输送线单机测试 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 7 | [13 empty] | 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2; 2026-10-16: 2; 2026-10-17: 2; 2026-10-18: 2; 2026-10-19: 2
2号仓库阁楼区三层/输送线安装 | 7-9及B-D柱范围输送线机械安装 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | [13 empty] | 2026-09-30: 3; 2026-10-01: 3
| 4-7及B-D柱范围输送线机械安装 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | [13 empty] | 2026-10-02: 3; 2026-10-03: 3; 2026-10-04: 3
| 1-4及B-D柱范围输送线机械安装 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | [13 empty] | 2026-10-05: 3; 2026-10-06: 3
| 输送线电气安装 | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 4 | [13 empty] | 2026-10-04: 2; 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2
| 输送线强弱电测通及点位验证及单机测试 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 4 | [13 empty] | 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2; 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2
1号仓库阁楼区三层/输送线安装 | 2号仓库1柱-1号仓库14柱范围输送线安装 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | [13 empty] | 2026-10-07: 3
| 9-14柱范围输送线安装 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | [13 empty] | 2026-10-08: 3; 2026-10-09: 3
| 5-9柱范围输送线安装 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 | [13 empty] | 2026-10-10: 3; 2026-10-11: 3
| 1-5柱范围输送线安装 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | [13 empty] | 2026-10-12: 3; 2026-10-13: 3
| 输送线电气安装 | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 4 | [13 empty] | 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2; 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2
| 输送线强弱电测通及点位验证及单机测试 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | [13 empty] | 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2
2号仓库阁楼区二层/输送线安装 | 输送线机械安装 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | [13 empty] | 2026-10-14: 3; 2026-10-15: 3; 2026-10-16: 3; 2026-10-17: 3
| 输送线电气安装 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3 | [13 empty] | 2026-10-16: 3; 2026-10-17: 3; 2026-10-18: 3
| 输送线强弱电测通及点位验证及单机测试 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | [13 empty] | 2026-10-19: 2; 2026-10-20: 2; 2026-10-21: 2
1号仓库阁楼区二层/输送线安装 | 输送线机械安装 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 4 | [13 empty] | 2026-10-18: 3; 2026-10-19: 3; 2026-10-20: 3; 2026-10-21: 3
| 输送线电气安装 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | [13 empty] | 2026-10-20: 2; 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 4
| 输送线强弱电测通及点位验证及单机测试 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | [13 empty] | 2026-10-23: 4; 2026-10-24: 4; 2026-10-25: 4
W2-3/螺旋提升机安装 | 螺旋提升机机电安装 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 4 | [13 empty] | 2026-09-20: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-22: 5; 2026-09-23: 5
| 螺旋提升机强弱电测通及点位验证 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | [13 empty] | 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2
| 螺旋提升机单机测试 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | [13 empty] | 2026-09-26: 2; 2026-09-27: 2
W2-3/分拣机安装 | 围挡安装、分拣机设备放线（含安全培训） | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2 | [13 empty] | 2026-08-30: 2; 2026-08-31: 2
| 10-11柱范围分拣机机械安装 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 5 | [13 empty] | 2026-09-08: 5; 2026-09-09: 5; 2026-09-10: 5; 2026-09-11: 5; 2026-09-12: 5
| B-C柱范围分拣机机械安装 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 4 | [13 empty] | 2026-09-13: 5; 2026-09-14: 5; 2026-09-15: 5; 2026-09-16: 5
| 13-14柱范围分拣机机械安装 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5 | [13 empty] | 2026-09-17: 5; 2026-09-18: 5; 2026-09-19: 5; 2026-09-20: 5; 2026-09-21: 5
| D-E柱范围分拣机机械安装 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 | [13 empty] | 2026-09-22: 5; 2026-09-23: 5; 2026-09-24: 5; 2026-09-25: 5
| 分拣机电气桥架安装 | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 10 | [13 empty] | 2026-09-18: 2; 2026-09-19: 2; 2026-09-20: 2; 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2; 2026-09-26: 2; 2026-09-27: 2
| 分拣机强弱电线缆敷设 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | [13 empty] | 2026-09-28: 4; 2026-09-29: 4; 2026-09-30: 4; 2026-10-01: 2; 2026-10-02: 2; 2026-10-03: 2; 2026-10-04: 2
| 分拣机控制柜及电器元件安装； | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 10 | [13 empty] | 2026-09-18: 2; 2026-09-19: 2; 2026-09-20: 2; 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2; 2026-09-26: 2; 2026-09-27: 2
| 分拣机电气接线 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7 | [13 empty] | 2026-10-01: 2; 2026-10-02: 2; 2026-10-03: 2; 2026-10-04: 2; 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2
| 分拣机强弱电测通及点位验证 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | [13 empty] | 2026-10-08: 2
| 分拣机单机测试 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | [13 empty] | 2026-10-09: 2; 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2
| 滑槽电气安装 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 6 | [13 empty] | 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2; 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 3; 2026-10-16: 2
| 滑槽单机测试 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 3 | [13 empty] | 2026-10-17: 2; 2026-10-18: 2; 2026-10-19: 3; 2026-10-20: 3
W2-3/滑槽安装 | 滑槽设备进场卸货（含安全培训） | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | [13 empty] | 2026-09-13: 3; 2026-09-14: 3
| 10-11柱范围滑槽安装 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 15 | [13 empty] | 2026-09-15: 5; 2026-09-16: 5; 2026-09-17: 5; 2026-09-18: 5; 2026-09-19: 5; 2026-09-20: 5; 2026-09-21: 5; 2026-09-22: 5; 2026-09-23: 5; 2026-09-24: 5; 2026-09-25: 5; 2026-09-26: 5; 2026-09-27: 5; 2026-09-28: 5; 2026-09-29: 5; 2026-09-30: 5
| 13-14柱范围滑槽安装 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | [13 empty] | 2026-10-01: 5; 2026-10-02: 5; 2026-10-03: 5; 2026-10-04: 5; 2026-10-05: 5; 2026-10-06: 5; 2026-10-07: 5; 2026-10-08: 5; 2026-10-09: 5; 2026-10-10: 5; 2026-10-11: 5; 2026-10-12: 5; 2026-10-13: 5; 2026-10-14: 5
PLC/WCS/WMS工作事项 | PLC/WCS/WMS软件分别开发 | / | 2026-09-15
| PLC与WCS/WCS与WMS线上模块化对接 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 35 | [13 empty] | 2026-09-16: 2; 2026-09-17: 2; 2026-09-18: 2; 2026-09-19: 2; 2026-09-20: 2; 2026-09-21: 2; 2026-09-22: 2; 2026-09-23: 2; 2026-09-24: 2; 2026-09-25: 2; 2026-09-26: 2; 2026-09-27: 2; 2026-09-28: 2; 2026-09-29: 2; 2026-09-30: 2; 2026-10-01: 2; 2026-10-02: 2; 2026-10-03: 2; 2026-10-04: 2; 2026-10-05: 2; 2026-10-06: 2; 2026-10-07: 2; 2026-10-08: 2; 2026-10-09: 2; 2026-10-10: 2; 2026-10-11: 2; 2026-10-12: 2; 2026-10-13: 2; 2026-10-14: 2; 2026-10-15: 2; 2026-10-16: 2; 2026-10-17: 2; 2026-10-18: 2; 2026-10-19: 2; 2026-10-20: 2
| PLC与WCS/WCS与WMS模块线下通讯对接 | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 21 | [13 empty] | 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 4; 2026-10-23: 4; 2026-10-24: 4; 2026-10-25: 4; 2026-10-26: 8; 2026-10-27: 8; 2026-10-28: 8; 2026-10-29: 2; 2026-10-30: 2; 2026-10-31: 2; 2026-11-01: 2; 2026-11-02: 2; 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2; 2026-11-05: 2; 2026-11-06: 2; 2026-11-07: 2; 2026-11-08: 2; 2026-11-09: 2; 2026-11-10: 2; 2026-11-11: 2
| 全链路负载测试 | 2026-11-12 | 2026-12-21 | 40 | [13 empty] | 2026-11-12: 2; 2026-11-13: 2; 2026-11-14: 2; 2026-11-15: 2; 2026-11-16: 2; 2026-11-17: 2; 2026-11-18: 2; 2026-11-19: 2; 2026-11-20: 2; 2026-11-21: 2; 2026-11-22: 2; 2026-11-23: 2; 2026-11-24: 2; 2026-11-25: 2; 2026-11-26: 2; 2026-11-27: 2; 2026-11-28: 2; 2026-11-29: 2; 2026-11-30: 2; 2026-12-01: 2; 2026-12-02: 2; 2026-12-03: 2; 2026-12-04: 2; 2026-12-05: 2; 2026-12-06: 2; 2026-12-07: 2; 2026-12-08: 2; 2026-12-09: 2; 2026-12-10: 2; 2026-12-11: 2; 2026-12-12: 2; 2026-12-13: 2; 2026-12-14: 2; 2026-12-15: 2; 2026-12-16: 2; 2026-12-17: 2; 2026-12-18: 2; 2026-12-19: 2; 2026-12-20: 2; 2026-12-21: 2
全区域 | 人员培训 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 14 | [13 empty] | 2026-10-29: 6; 2026-10-30: 6; 2026-10-31: 6; 2026-11-01: 6; 2026-11-02: 6; 2026-11-03: 6; 2026-11-04: 6; 2026-11-05: 4; 2026-11-06: 4; 2026-11-07: 4; 2026-11-08: 4; 2026-11-09: 4; 2026-11-10: 4; 2026-11-11: 4; 2026-11-12: 4
| SAT | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 7 | [13 empty] | 2026-11-05: 2; 2026-11-06: 2; 2026-11-07: 2; 2026-11-08: 2; 2026-11-09: 2; 2026-11-10: 2; 2026-11-11: 2; 2026-11-12: 2
| 爬坡试运行 | 2026-11-13 | 2026-12-13 | 30 | [13 empty] | 2026-11-13: 2; 2026-11-14: 2; 2026-11-15: 2; 2026-11-16: 2; 2026-11-17: 2; 2026-11-18: 2; 2026-11-19: 2; 2026-11-20: 2; 2026-11-21: 2; 2026-11-22: 2; 2026-11-23: 2; 2026-11-24: 2; 2026-11-25: 2; 2026-11-26: 2; 2026-11-27: 2; 2026-11-28: 2; 2026-11-29: 2; 2026-11-30: 2; 2026-12-01: 2; 2026-12-02: 2; 2026-12-03: 2; 2026-12-04: 2; 2026-12-05: 2; 2026-12-06: 2; 2026-12-07: 2; 2026-12-08: 2; 2026-12-09: 2; 2026-12-10: 2; 2026-12-11: 2; 2026-12-12: 2; 2026-12-13: 2
| 系统最终验收 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 7 | [13 empty] | 2026-12-14: 2; 2026-12-15: 2; 2026-12-16: 2; 2026-12-17: 2; 2026-12-18: 2; 2026-12-19: 2; 2026-12-20: 2; 2026-12-21: 2
| 项目上线 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | [13 empty] | 2026-12-22: 4
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 35 | 32 | 32 | 27 | 27 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.提前改造项
1 | W2-4 基建改造： | 2026-06-20 | 2026-07-13
2 | W2-3 基建改造(桥架） | 2026-09-02 | 2026-09-07
3 | W1-2 、W2-4墙体开洞: | 2026-09-02 | 2026-09-05
4 | 鸡笼货架移除（G22/G23) | 2026-09-05 | 2026-09-14
5 | “滑滑梯”拆除： | 2026-09-12 | 2026-09-13
6 | OB线体拆除： Part 1 （中间两条：W1-2 & W2-1) | 2026-08-09 | 2026-08-11
7 | OB线体 Part 1 安装 | 2026-08-12 | 2026-08-23
8 | OB线体拆除： Part 2 (W1-3 & W2-2) | 2026-08-21 | 2026-08-21
9 | OB线体 Part 2 安装 | 2026-08-22 | 2026-08-23
10 | 服务器硬件部署： | 2026-09-10 | 2026-09-12
11 | 空压机房准备： | 2026-09-01 | 2026-09-10
4.运营准备项
1. 系统相关
运营报表需求 | 倩文、文杰、Tom | 2026-05-20 | 2026-06-29
各部门环节报表需求收集（明确定义字段） |  | 2026-05-20 | 2026-06-29
报表模版设计 |  | 2026-05-20 | 2026-06-29
输出BI & Dashboard需求 | 张晗、RG、晓伟 | 2026-05-20 | 2026-07-10
需求场景、库内展现定位 |  | 2026-05-20 | 2026-07-10
看板字段、模块规划 |  | 2026-05-20 | 2026-07-10
UI界面确认 |  | 2026-07-01 | 2026-07-31
UAT测试脚本准备 | 文杰:海涛、晓伟、Tom | 2026-06-01 | 2026-08-17
场景梳理 | 文杰:海涛、晓伟、Tom | 2026-06-01 | 2026-07-05
UAT 初稿校验 | 文杰:海涛、晓伟、Tom | 2026-07-25 | 2026-08-01
UAT 终稿 | 文杰:海涛、晓伟、Tom | 2026-08-02 | 2026-08-17
库区、道口编码规则 | Tom/倩文 | 2026-08-02 | 2026-08-17
IB 自动创波逻辑 | 文杰 | 2026-06-23 | 2026-06-29
新创波逻辑设计（两种波次转化的条件、默认值、阈值、波次容量、优先级顺序
创波UI界面确认
IB 二次分拣系统设计 | 晓伟 | 2026-06-23 | 2026-06-29
二次分拣场景定义
二次分拣系统流程
系统操作权限、操作规范设定
OB 配单逻辑 | 海涛、丹丹 | 2026-06-23 | 2026-07-14
2. 流程相关
环节流量梳理 | 晓伟、海涛
IB / OB 流程图 | 王丹丹 | 2026-06-24 | 2026-07-10
全流程节点梳理 | 王丹丹 | 2026-06-24 | 2026-07-10
（IB：收货登记、质检、波次缓存、导入分拣机、打包绑定、码托转运、托区上架、箱区上架、零拣位上架等） | 王丹丹 | 2026-06-24 | 2026-07-10
（OB: 托盘区补货、阁楼区补货、拣货、包装、分线路等） | 王丹丹 | 2026-06-24 | 2026-07-10
阁楼区域弹出口布局动线梳理 | 海涛、晓伟 | 2026-06-25 | 2026-08-15
全部流程图绘制 | 王丹丹 | 2026-06-25 | 2026-07-15
流程图终版定稿 | 王丹丹 | 2026-07-16 | 2026-08-15
IB / OB SOP | 王丹丹 | 2026-07-01 | 2026-09-01
梳理操作步骤、作业标准、注意事项 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01
SOP 初版编写 | 王丹丹 | 2026-07-01 | 2026-08-01
现场二次实操验证（已具备条件的环节） |  | 2026-08-01 | 2026-08-15
SOP终稿 | 王丹丹 | 2026-08-16 | 2026-09-01
IB / OB WI | 王丹丹 | 2026-08-20 | 2026-10-31
岗位作业细节拆解 |  | 2026-08-20 | 2026-09-01
WI 初稿编制 |  | 2026-09-02 | 2026-10-15
WI 终稿 | 王丹丹 | 2026-10-15 | 2026-10-31
WI 梳理异常场景 | 海涛、晓伟、Tom | 2026-06-01 | 2026-08-17
定义运营KPI | Alex | 2026-10-15 | 2026-10-30
上输送线、上分拣机的标准制定 | 晓伟 | 2026-10-15 | 2026-10-30
3. 培训体系建立
岗位职责确立 | Alex | 2026-10-01 | 2026-10-31
组织架构梳理 | Alex | 2026-10-01 | 2026-10-31
新流程下所有员工的岗前培训 | Alex | 2026-10-01 | 2026-11-01
培训资料准备 | Alex | 2026-10-01 | 2026-11-01
培训计划制定 | Alex | 2026-10-01 | 2026-11-01
现场实操带教 | Alex | 2026-10-01 | 2026-11-01
考核验收到岗 | Alex | 2026-10-01 | 2026-11-01
4. 设备维护准备
验收测试计划 | 顾健锋、毕建刚 | 2026-10-01 | 2026-11-01
验收范围、验收标准、验收流程
编写应急预案手册 | 顾健锋、毕建刚 | 2026-10-01 | 2026-11-01
应急场景、应对流程、人员分工
建立设备点检制度 | 顾健锋、毕建刚 | 2026-10-01 | 2026-11-01
点检清单、标准、频次、责任人、表单设计，落地制度
建立备件管理库 | 顾健锋、毕建刚 | 2026-10-01 | 2026-11-01
维保人员储备 | 顾健锋、毕建刚 | 2026-10-01 | 2026-11-01
5.系统开发测试
环节 | 内容 | 预计开始时间 | 预计结束时间
开发计划 |  | 2026-06-16 | 2026-09-15
WMS接口和功能计划（单元测试随开发同步）
入库 | RFID入库清点 | 2026-06-22 | 2026-06-26
入库 | RF货物暂存 | 2026-06-27 | 2026-07-01
入库 | 订单波次生成&分拣波次生成 | 2026-07-02 | 2026-07-06
入库 | WMS扫描收货 | 2026-07-07 | 2026-07-11
入库 | 生成分拣任务&预占库位 | 2026-07-12 | 2026-07-16
入库 | RF组托 | 2026-07-17 | 2026-07-21
入库 | RF合并上架-按托 | 2026-07-22 | 2026-07-26
入库 | RF合并上架-按箱 | 2026-07-27 | 2026-07-30
入库 | RF快捷上架 | 2026-07-31 | 2026-08-03
入库 | RF整箱收货 | 2026-08-04 | 2026-08-07
入库 | RFSTO质检 | 2026-08-08 | 2026-08-11
出库 | RFID出库清点 | 2026-08-12 | 2026-08-15
出库 | 出库复核 | 2026-08-16 | 2026-08-19
RFID | RFID出库明细请求 | 2026-06-22 | 2026-06-30
RFID | RFID出库扫描明细回传 | 2026-07-01 | 2026-07-09
RFID | RFID入库明细请求 | 2026-07-10 | 2026-07-18
RFID | RFID入库扫描明细回传 | 2026-07-19 | 2026-07-26
入库分拣 | 分拣任务下发 | 2026-07-27 | 2026-08-03
入库分拣 | 分拣任务回传 | 2026-08-04 | 2026-08-11
出库输送 | 出库补货输送线任务下发 | 2026-08-12 | 2026-08-19
WCS接口和功能计划
出库 | 出库流程 | 2026-07-09 | 2026-07-15
入库 | 入库通道机收货 | 2026-07-08 | 2026-07-14
入库 | 波次预分拣缓存区 | 2026-07-13 | 2026-07-17
入库 | 波次投线 | 2026-07-13 | 2026-07-17
入库 | 波次正常分拣 | 2026-07-13 | 2026-07-31
入库 | 波次二次分拣 | 2026-07-13 | 2026-07-31
入库 | 波次分拣建箱 | 2026-07-13 | 2026-07-31
入库 | 自动贴标分拣 | 2026-07-13 | 2026-07-24
入库 | 出库补货到二楼和三楼 | 2026-07-13 | 2026-07-17
入库 | PDA功能开发 | 2026-07-09 | 2026-08-05
入库 | WCS基础界面开发 | 2026-07-09 | 2026-08-19
WCS-WMS开发 | RFID出库明细请求 | 2026-07-06 | 2026-07-08
WCS-WMS开发 | RFID出库扫描明细回传 | 2026-07-06 | 2026-07-08
WCS-WMS开发 | RFID入库明细请求 | 2026-07-06 | 2026-07-08
WCS-WMS开发 | RFID入库扫描明细回传 | 2026-07-06 | 2026-07-08
WCS-WMS开发 | 分拣任务下发 | 2026-07-27 | 2026-08-03
WCS-WMS开发 | 分拣任务回传 | 2026-08-04 | 2026-08-11
WCS-WMS开发 | 出库补货输送线任务下发 | 2026-08-12 | 2026-08-19
WCS | WCS-PLC开发 | 2026-07-06 | 2026-07-10
WCS | WCS-贴标机开发 | 2026-07-06 | 2026-07-07
WCS | WCS-通道机开发 | 2026-07-06 | 2026-07-07
WCS | WCS-电子标签开发 | 2026-07-06 | 2026-07-07
单元测试 | WCS-WMS接口模拟测试 | 2026-07-09 | 2026-07-15
单元测试 | WCS-PLC通讯模拟测试 | 2026-07-13 | 2026-07-17
单元测试 | WCS-贴标机模拟测试 | 2026-07-14 | 2026-07-17
单元测试 | WCS-通道机测试 | 2026-07-08 | 2026-07-14
单元测试 | WCS-电子标签模拟测试 | 2026-07-08 | 2026-07-14
单元测试 | WCS全流程模拟测试 | 2026-08-20 | 2026-09-09
测试用例 |  | 2026-08-20 | 2026-08-30
| WMS功能测试用例 | 2026-08-20 | 2026-08-30
| WCS功能测试用例 | 2026-08-20 | 2026-08-30
| 测试用例审核 | 2026-08-25 | 2026-08-30
SIT 集成测试清单 |  | 2026-08-29 | 2026-09-28
SIT 集成测试清单（WMS-WCS接口模块）
RFID | RFID出库明细请求 | 2026-08-15 | 2026-08-20
RFID | RFID出库扫描明细回传 | 2026-08-15 | 2026-08-20
RFID | RFID入库明细请求 | 2026-09-18 | 2026-09-20
RFID | RFID入库扫描明细回传 | 2026-09-21 | 2026-09-23
入库分拣 | 分拣任务下发 | 2026-09-24 | 2026-09-28
入库分拣 | 分拣任务回传 | 2026-09-29 | 2026-09-30
出库输送 | 出库补货输送线任务下发 | 2026-10-08 | 2026-10-10
WCS | WCS-PLC | 2026-09-21 | 2026-09-22
WCS | WCS-贴标机 | 2026-09-23 | 2026-09-24
WCS | WCS-通道机 | 2026-09-25 | 2026-09-26
WCS | WCS-电子标签 | 2026-09-27 | 2026-09-28
SIT 集成测试清单（WMS入库 + 出库业务模块）
入库 | RFID入库清点 | 2026-09-01 | 2026-09-03
入库 | RF货物暂存 | 2026-09-04 | 2026-09-06
入库 | 订单波次生成&分拣波次生成 | 2026-09-07 | 2026-09-09
入库 | WMS扫描收货 | 2026-09-10 | 2026-09-12
入库 | 生成分拣任务&预占库位 | 2026-09-13 | 2026-09-15
入库 | RF组托 | 2026-09-16 | 2026-09-17
入库 | RF合并上架-按托 | 2026-09-18 | 2026-09-19
入库 | RF合并上架-按箱 | 2026-09-20 | 2026-09-21
入库 | RF快捷上架 | 2026-09-22 | 2026-09-23
入库 | RF整箱收货 | 2026-09-24 | 2026-09-25
入库 | RFSTO质检 | 2026-09-26 | 2026-09-27
出库 | RFID出库清点 | 2026-08-15 | 2026-08-20
出库 | 出库复核 | 2026-09-28 | 2026-09-28
SIT 集成测试清单（WCS模块）
入库 | WCS 基础界面开发 | 2026-09-06 | 2026-09-28
入库 | PDA 功能开发 | 2026-09-06 | 2026-09-25
入库 | 入库通道机收货 | 2026-09-06 | 2026-09-10
入库 | 波次预分拣缓存区 | 2026-09-11 | 2026-09-15
入库 | 波次投线 | 2026-09-11 | 2026-09-15
入库 | 自动贴标分拣 | 2026-09-16 | 2026-09-25
入库 | 波次正常分拣 | 2026-09-16 | 2026-09-28
入库 | 波次二次分拣 | 2026-09-16 | 2026-09-28
入库 | 波次分拣建箱 | 2026-09-16 | 2026-09-28
入库 | 出库补货到二楼和三楼 | 2026-09-26 | 2026-09-28
出库 | 出库流程 | 2026-09-26 | 2026-09-28
UAT测试 |  | 2026-09-29 | 2026-11-06
UAT 用户培训
WMS | 用户操作培训 | 2026-09-29 | 2026-09-30
WCS | 用户操作培训 | 2026-09-29 | 2026-09-30
WMS WCS | 测试用例补充 | 2026-08-25 | 2026-08-30
WMS WCS | 测试用例审核 | 2026-08-25 | 2026-08-30
UAT 用户验收测试清单（1轮），不需要Nike Tech 参与，荣庆EDI 推单。
入库 | RFID入库清点 | 2026-10-08 | 2026-10-10
入库 | RF货物暂存 | 2026-10-11 | 2026-10-13
入库 | 订单波次生成&分拣波次生成 | 2026-10-14 | 2026-10-16
分拣 | 波次预分拣缓存区 | 2026-10-14 | 2026-10-14
分拣 | 波次投线 | 2026-10-15 | 2026-10-15
分拣 | 波次正常分拣 | 2026-10-15 | 2026-10-16
分拣 | 波次二次分拣 | 2026-10-15 | 2026-10-16
分拣 | 波次分拣建箱 | 2026-10-15 | 2026-10-16
入库 | WMS扫描收货 | 2026-10-17 | 2026-10-19
入库 | 生成分拣任务&预占库位 | 2026-10-20 | 2026-10-22
分拣 | 自动贴标分拣 | 2026-10-20 | 2026-10-24
入库 | RF组托 | 2026-10-23 | 2026-10-24
入库 | RF合并上架-按托 | 2026-10-25 | 2026-10-26
入库 | RF合并上架-按箱 | 2026-10-27 | 2026-10-28
入库 | RF快捷上架 | 2026-10-29 | 2026-10-30
入库 | RF整箱收货 | 2026-10-31 | 2026-11-01
入库 | RFSTO质检 | 2026-11-02 | 2026-11-03
出库 | RFID出库清点 | 2026-11-04 | 2026-11-05
出库 | 出库复核 | 2026-11-06 | 2026-11-06
分拣 | 出库补货到二楼和三楼 | 2026-11-01 | 2026-11-03
出库 | 出库流程 | 2026-11-04 | 2026-11-06
UAT 用户验收测试清单（2 轮模拟生产），需要Nike Tech帮忙推单，配合看下回传数据。
入库 | STO-R（非整箱） | 2026-11-02 | 2026-11-06
入库 | RSO（非整箱） | 2026-11-02 | 2026-11-06
入库 | STO（整箱） | 2026-11-07 | 2026-11-13
出库 | Normal | 2026-11-14 | 2026-11-20

## OB预计发货量
OB计划 | TTL | 备注 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29
|  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四
TOPSPORTS | 1604711.6727 |  | 星期一: 19832; 星期二: 9916; 星期三: 9916; 星期四: 29748; 星期五: 29748; 星期一: 48735.569; 星期二: 24367.7845; 星期三: 24367.7845; 星期四: 73103.3535; 星期五: 73103.3535; 星期一: 51518.4113; 星期二: 25759.2057; 星期三: 25759.2057; 星期四: 77277.617; 星期五: 77277.617; 星期一: 30736.5385; 星期二: 15368.2692; 星期三: 15368.2692; 星期四: 46104.8077; 星期五: 46104.8077; 星期一: 28427.7431; 星期二: 14213.8716; 星期三: 14213.8716; 星期四: 42641.6147; 星期五: 42641.6147; 星期一: 36323.5315; 星期二: 18161.7658; 星期三: 18161.7658; 星期四: 54485.2973; 星期五: 54485.2973; 星期一: 27545.1373; 星期二: 13772.5686; 星期三: 13772.5686; 星期四: 41317.7059; 星期五: 41317.7059; 星期一: 26463.8265; 星期二: 13231.9132; 星期三: 13231.9132; 星期四: 39695.7397; 星期五: 39695.7397; 星期一: 39559.9846; 星期二: 35930.8187; 星期三: 8982.7047; 星期四: 17965.4094; 星期五: 26948.114; 星期六: 0; 星期一: 18363.3045; 星期二: 9181.6522; 星期三: 9181.6522; 星期四: 27544.9567; 星期五: 27544.9567; 星期一: 29376.3893; 星期二: 14688.1946; 星期三: 14688.1946; 星期四: 44064.5839; 星期五: 44064.5839; 星期一: 35806.0667; 星期二: 17903.0333; 星期三: 17903.0333; 星期四: 53709.1; 星期五: 53709.1; 星期一: 21007.9593; 星期二: 21007.9593; 星期三: 10503.9797; 星期四: 0; 星期五: 0
发货量/周 |  |  | 星期一: 99160; 星期二: 99160; 星期三: 99160; 星期四: 99160; 星期五: 99160; 星期一: 243677.8449; 星期二: 243677.8449; 星期三: 243677.8449; 星期四: 243677.8449; 星期五: 243677.8449; 星期一: 257592.0566; 星期二: 257592.0566; 星期三: 257592.0566; 星期四: 257592.0566; 星期五: 257592.0566; 星期一: 153682.6923; 星期二: 153682.6923; 星期三: 153682.6923; 星期四: 153682.6923; 星期五: 153682.6923; 星期一: 142138.7156; 星期二: 142138.7156; 星期三: 142138.7156; 星期四: 142138.7156; 星期五: 142138.7156; 星期一: 181617.6577; 星期二: 181617.6577; 星期三: 181617.6577; 星期四: 181617.6577; 星期五: 181617.6577; 星期一: 137725.6863; 星期二: 137725.6863; 星期三: 137725.6863; 星期四: 137725.6863; 星期五: 137725.6863; 星期一: 132319.1324; 星期二: 132319.1324; 星期三: 132319.1324; 星期四: 132319.1324; 星期五: 132319.1324; 星期一: 39559.9846; 星期二: 89827.0468; 星期三: 89827.0468; 星期四: 89827.0468; 星期五: 89827.0468; 星期一: 91816.5223; 星期二: 91816.5223; 星期三: 91816.5223; 星期四: 91816.5223; 星期五: 91816.5223; 星期一: 146881.9465; 星期二: 146881.9465; 星期三: 146881.9465; 星期四: 146881.9465; 星期五: 146881.9465; 星期一: 179030.3333; 星期二: 179030.3333; 星期三: 179030.3333; 星期四: 179030.3333; 星期五: 179030.3333; 星期一: 52519.8983; 星期二: 52519.8983; 星期三: 52519.8983; 星期四: 52519.8983; 星期五: 52519.8983
百分比 |  |  | 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 100%; 星期二: 40%; 星期三: 10%; 星期四: 20%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 20%; 星期二: 10%; 星期三: 10%; 星期四: 30%; 星期五: 30%; 星期一: 40%; 星期二: 40%; 星期三: 20%

## NIKE的forcast
Plant/PE | Week | WK7/1 | WK7/6 | WK7/13 | WK7/20 | WK7/27 | Jul TTL | WK8/1 | WK8/3 | WK8/10 | WK8/17 | WK8/24 | WK8/31 | Aug TTL | WK9/1 | WK9/7 | WK9/14 | WK9/21 | WK9/28 | Sep TTL
1028 | Demand | 25200 | 99160 | 243677.8449 | 257592.0566 | 153682.6923 | 779312.5937 | 0 | 142138.7156 | 181617.6577 | 137725.6863 | 132319.1324 | 39559.9846 | 633361.1766 | 89827.0468 | 91816.5223 | 146881.9465 | 179030.3333 | 52519.8983 | 560075.7472

## 历史发货记录
日期 | U4 | W1 | W2 | W3 | 总计 | 备注
2025-07-03 |  | 83 | 50 | 10 | 143
2025-07-04 |  | 33 |  |  | 33
2025-07-08 |  | 1922 | 142 | 2 | 2066
2025-07-09 |  | 2553 | 1580 | 302 | 4435
2025-07-10 |  | 1591 | 116 | 144 | 1851
2025-07-11 | 36 | 36571 | 4441 | 337 | 41385
2025-07-12 | 4262 | 16250 | 5724 | 6987 | 33223
2025-07-14 | 14061 | 16163 | 18554 | 13834 | 62612
2025-07-15 | 21121 | 7682 | 18476 | 12619 | 59898
2025-07-16 | 3587 | 16124 | 16836 | 5349 | 41896
2025-07-17 | 4609 | 2474 | 3695 | 3626 | 14404
2025-07-18 | 9088 | 26036 | 29861 | 15276 | 80261 | 7-10万
2025-07-21 | 8373 | 43298 | 22176 | 23527 | 97374 | 7-10万
2025-07-22 | 13937 | 38874 | 28253 | 26316 | 107380 | 大于10万
2025-07-23 | 200 | 2937 | 831 | 820 | 4788
2025-07-24 | 1399 | 6859 | 1739 | 2512 | 12509
2025-07-25 | 617 | 13027 | 9249 | 2534 | 25427
2025-07-26 | 2968 | 26290 | 6293 | 31974 | 67525
2025-07-28 | 6686 | 77513 | 26267 | 9981 | 120447 | 大于10万
2025-07-29 | 3262 | 53162 | 17511 | 35830 | 109765 | 大于10万
2025-07-30 | 3642 | 50393 | 22111 | 1697 | 77843 | 7-10万
2025-07-31 | 664 | 8849 | 3578 | 625 | 13716
2025-08-01 | 4535 | 42522 | 15476 | 11865 | 74398 | 7-10万
2025-08-04 | 2537 | 81409 | 21181 | 27163 | 132290 | 大于10万
2025-08-05 | 5839 | 45973 | 9802 | 4657 | 66271
2025-08-06 | 382 | 63918 | 12991 | 16885 | 94176 | 7-10万
2025-08-07 | 402 | 52093 | 21747 | 12071 | 86313 | 7-10万
2025-08-08 | 2254 | 51450 | 8704 | 9988 | 72396 | 7-10万
2025-08-11 | 1647 | 66841 | 16544 | 16291 | 101323 | 大于10万
2025-08-12 | 4305 | 77344 | 21437 | 18776 | 121862 | 大于10万
2025-08-13 | 205 | 14007 | 4613 | 1130 | 19955
2025-08-14 | 395 | 23232 | 7185 | 3385 | 34197
2025-08-15 | 232 | 21124 | 6299 | 3080 | 30735
2025-08-20 |  | 757 | 194 | 602 | 1553
2025-08-21 | 760 | 8080 | 1760 | 6223 | 16823
2025-08-22 | 1208 | 17666 | 4221 | 2939 | 26034
2025-08-25 | 2936 | 60809 | 7723 | 15351 | 86819 | 7-10万
2025-08-26 | 1879 | 30533 | 7507 | 6640 | 46559
2025-08-27 | 140 | 2467 | 254 | 1049 | 3910
2025-08-28 | 502 | 4944 | 1891 | 8415 | 15752
2025-08-29 | 63 | 11533 | 3200 | 2051 | 16847
2025-09-01 | 327 | 57458 | 7001 | 10653 | 75439 | 7-10万
2025-09-02 | 1053 | 35440 | 5681 | 3796 | 45970
2025-09-03 | 310 | 11197 | 1141 | 1266 | 13914
2025-09-04 | 76 | 6726 | 1372 | 7490 | 15664
2025-09-05 | 673 | 9500 | 1819 | 3197 | 15189
2025-09-08 | 656 | 31631 | 10776 | 5509 | 48572
2025-09-09 | 763 | 65448 | 9075 | 17059 | 92345 | 7-10万
2025-09-10 | 21 | 2746 | 728 | 612 | 4107
2025-09-11 | 12 | 3710 | 2177 | 998 | 6897
2025-09-12 |  | 17700 | 1471 | 15110 | 34281
2025-09-15 | 2458 | 83717 | 9346 | 34421 | 129942 | 大于10万
2025-09-16 | 1318 | 59947 | 4157 | 25129 | 90551 | 7-10万
2025-09-17 | 102 | 6448 | 1045 | 4288 | 11883
2025-09-18 | 115 | 9958 | 4129 | 4161 | 18363
2025-09-19 | 462 | 40616 | 6884 | 13753 | 61715
2025-09-20 | 297 | 55874 | 8362 | 25430 | 89963 | 7-10万
2025-09-22 | 1026 | 60141 | 6329 | 31510 | 99006 | 7-10万
2025-09-23 | 85 | 42976 | 4793 | 32444 | 80298 | 7-10万
2025-09-24 | 172 | 45909 | 3119 | 15210 | 64410
2025-09-25 |  | 3610 | 437 | 1308 | 5355
2025-09-26 | 6 | 12875 | 412 | 3925 | 17218
2025-09-29 | 35 | 37041 | 1616 | 13643 | 52335
2025-09-30 |  | 15763 | 3213 | 8451 | 27427
2025-10-05 |  | 4024 | 639 | 799 | 5462
2025-10-07 |  | 1341 | 331 |  | 1672
2025-10-08 | 4 | 7229 | 1048 | 1610 | 9891
2025-10-09 |  | 501 | 21 | 89 | 611
2025-10-10 |  | 9 |  |  | 9
2025-10-13 |  | 3703 | 644 | 1019 | 5366
2025-10-14 |  | 17718 | 1840 | 6113 | 25671
2025-10-15 |  | 3401 | 378 | 777 | 4556
2025-10-16 | 87 | 4330 | 254 | 1623 | 6294
2025-10-17 | 246 | 43368 | 3575 | 17729 | 64918
2025-10-20 | 21 | 38903 | 7825 | 41520 | 88269 | 7-10万
2025-10-21 | 340 | 55074 | 3583 | 22384 | 81381 | 7-10万
2025-10-22 | 251 | 55475 | 4645 | 23997 | 84368 | 7-10万
2025-10-23 | 70 | 8831 | 553 | 2791 | 12245
2025-10-24 | 941 | 34856 | 3336 | 15819 | 54952
2025-10-25 |  | 24861 | 11315 | 34192 | 70368 | 7-10万
2025-10-27 |  | 64717 | 26319 | 38980 | 130016 | 大于10万
2025-10-28 | 584 | 69138 | 18005 | 22296 | 110023 | 大于10万
2025-10-29 | 320 | 39173 | 6993 | 12460 | 58946
2025-10-30 | 178 | 32057 | 7970 | 17758 | 57963
2025-10-31 | 13 | 13038 | 2998 | 5140 | 21189
2025-11-03 |  | 29434 | 20263 | 21310 | 71007 | 7-10万
2025-11-04 | 191 | 64940 | 18406 | 16811 | 100348 | 大于10万
2025-11-05 | 1800 | 50845 | 2830 | 21061 | 76536 | 7-10万
2025-11-06 | 37 | 5486 | 370 | 1365 | 7258
2025-11-07 | 1533 | 47120 | 1365 | 10955 | 60973
2025-11-10 | 470 | 28824 | 10226 | 22964 | 62484
2025-11-11 | 1357 | 48551 | 8758 | 14617 | 73283 | 7-10万
2025-11-12 | 293 | 23963 | 4308 | 4504 | 33068
2025-11-13 | 37 | 4814 | 351 | 1442 | 6644
2025-11-14 | 334 | 33956 | 6910 | 17985 | 59185
2025-11-17 | 54 | 35346 | 5687 | 20278 | 61365
2025-11-18 | 2054 | 70430 | 10070 | 20227 | 102781 | 大于10万
2025-11-19 | 29 | 4155 | 945 | 3054 | 8183
2025-11-20 | 117 | 2614 | 393 | 1620 | 4744
2025-11-21 |  | 5592 | 518 | 4043 | 10153
2025-11-24 |  | 44454 | 3483 | 10999 | 58936
2025-11-25 |  | 16967 | 2632 | 3324 | 22923
2025-11-26 |  | 202 | 2 | 1489 | 1693
2025-11-27 |  | 478 | 143 | 358 | 979
2025-11-28 |  | 3998 | 1172 | 4068 | 9238
2025-12-01 |  | 3226 | 549 | 2425 | 6200
2025-12-02 |  | 9058 | 3370 | 1581 | 14009
2025-12-03 |  | 614 | 119 | 804 | 1537
2025-12-04 |  | 1015 | 276 | 1657 | 2948
2025-12-05 |  | 2516 | 449 | 5877 | 8842
2025-12-08 |  | 12047 | 2074 | 4328 | 18449
2025-12-09 |  | 13558 | 1794 | 1757 | 17109
2025-12-10 |  | 441 | 347 | 4290 | 5078
2025-12-11 |  | 324 |  | 286 | 610
2025-12-12 |  | 5126 | 176 | 2757 | 8059
2025-12-15 |  | 61390 | 4854 | 23549 | 89793 | 7-10万
2025-12-16 |  | 16283 | 2460 | 3012 | 21755
2025-12-17 |  | 535 | 58 | 90 | 683
2025-12-18 |  | 1856 | 154 | 156 | 2166
2025-12-19 |  | 13999 | 357 | 1741 | 16097
2025-12-20 |  | 30857 | 1969 | 26988 | 59814
2025-12-22 |  | 61365 | 6930 | 31388 | 99683 | 7-10万
2025-12-23 |  | 40386 | 1061 | 7405 | 48852
2025-12-24 |  | 5953 | 220 | 212 | 6385
2025-12-25 |  | 33730 | 3496 | 18276 | 55502
2025-12-26 |  | 35221 | 4481 | 7544 | 47246
2025-12-27 |  | 12248 | 45 | 372 | 12665
2026-01-05 |  | 9893 | 236 | 1509 | 11638
2026-01-07 |  |  | 1 |  | 1
2026-01-08 |  | 9696 | 406 | 3944 | 14046
2026-01-09 |  | 11201 | 73 | 1992 | 13266
2026-01-12 |  | 8387 | 468 | 5747 | 14602
2026-01-13 |  | 7976 | 304 | 138 | 8418
2026-01-14 |  | 695 |  | 13 | 708
2026-01-15 |  | 2199 | 124 | 3115 | 5438
2026-01-16 |  | 54087 | 5438 | 12841 | 72366 | 7-10万
2026-01-19 |  | 61132 | 4345 | 43449 | 108926 | 大于10万
2026-01-20 |  | 23098 | 890 | 4652 | 28640
2026-01-21 |  | 2758 | 67 | 141 | 2966
2026-01-22 |  | 1476 | 189 | 349 | 2014
2026-01-23 |  | 31785 | 2200 | 15098 | 49083
2026-01-26 |  | 45194 | 3182 | 12357 | 60733
2026-01-27 |  | 19868 | 3948 | 6675 | 30491
2026-01-28 |  | 68388 | 5034 | 6652 | 80074 | 7-10万
2026-01-29 |  | 23795 | 1569 | 6993 | 32357
2026-01-30 |  | 63255 | 1392 | 6619 | 71266 | 7-10万
2026-02-02 |  | 40275 | 5694 | 13591 | 59560
2026-02-03 |  | 49493 | 1578 | 6075 | 57146
2026-02-04 |  | 8336 | 758 | 2857 | 11951
2026-02-05 |  | 25813 | 92 | 905 | 26810
2026-02-06 |  | 11061 | 601 | 2983 | 14645
2026-02-09 |  | 34361 | 4284 | 19043 | 57688
2026-02-10 |  | 96166 | 6427 | 17806 | 120399 | 大于10万
2026-02-11 |  | 18388 | 743 | 10380 | 29511
2026-02-12 |  | 47529 | 1806 | 19312 | 68647
2026-02-13 |  | 78151 |  | 17867 | 96018 | 7-10万
2026-02-14 |  | 35296 | 1650 | 6638 | 43584
2026-02-21 |  | 1553 | 607 | 606 | 2766
2026-02-25 |  | 41253 |  | 3 | 41256
2026-02-26 |  | 707 | 388 | 464 | 1559
2026-02-27 |  | 24821 | 268 | 750 | 25839
2026-03-02 |  | 95869 | 3311 | 13096 | 112276 | 大于10万
2026-03-03 |  | 15408 | 3531 | 3904 | 22843
2026-03-04 |  | 1081 | 59 | 316 | 1456
2026-03-05 |  | 6714 | 12 | 1052 | 7778
2026-03-06 |  | 12349 | 1105 | 3071 | 16525
2026-03-09 |  | 20642 | 2375 | 17761 | 40778
2026-03-10 |  | 25813 | 1969 | 1657 | 29439
2026-03-11 |  | 2757 | 339 | 343 | 3439
2026-03-12 |  | 12431 | 778 | 2661 | 15870
2026-03-13 |  | 9693 | 85 | 1727 | 11505
2026-03-16 |  | 44912 | 1162 | 47595 | 93669 | 7-10万
2026-03-17 |  | 30814 | 20 | 493 | 31327
2026-03-18 |  | 1454 | 120 | 65 | 1639
2026-03-19 |  | 7781 | 61 | 11 | 7853
2026-03-20 |  | 11204 | 785 | 5638 | 17627
2026-03-23 |  | 23992 | 267 | 3036 | 27295
2026-03-24 |  | 20352 | 2507 | 15656 | 38515
2026-03-25 |  | 2844 | 54 | 618 | 3516
2026-03-26 |  | 6215 | 331 | 252 | 6798
2026-03-27 |  | 5960 | 67 | 747 | 6774
2026-03-30 |  | 6819 | 152 | 2479 | 9450
2026-03-31 |  | 2478 | 2041 | 444 | 4963
2026-04-01 |  | 110 | 5 | 39 | 154
2026-04-02 |  | 7698 | 3594 | 5886 | 17178
2026-04-03 |  | 16525 | 1975 | 7291 | 25791
2026-04-07 |  | 39439 | 10201 | 23123 | 72763 | 7-10万
2026-04-08 |  | 26293 | 18868 | 9355 | 54516
2026-04-09 |  | 1451 | 56 | 415 | 1922
2026-04-10 |  | 8878 | 1256 | 2624 | 12758
2026-04-13 |  | 18697 | 977 | 2619 | 22293
2026-04-14 |  | 33165 | 28794 | 9132 | 71091 | 7-10万
2026-04-15 |  | 7166 | 835 | 1675 | 9676
2026-04-16 |  | 8616 | 566 | 777 | 9959
2026-04-17 |  | 22939 | 1657 | 17953 | 42549
2026-04-18 |  | 17296 | 11786 | 23020 | 52102
2026-04-20 |  | 56859 | 14803 | 24503 | 96165 | 7-10万
2026-04-21 |  | 65776 | 4577 | 3833 | 74186 | 7-10万
2026-04-22 |  | 34185 | 3306 | 1727 | 39218
2026-04-23 |  | 6547 | 719 | 2366 | 9632
2026-04-24 |  | 15113 | 1782 | 5959 | 22854
2026-04-27 |  | 65846 | 12814 | 42841 | 121501 | 大于10万
2026-04-28 |  | 65181 | 5050 | 2078 | 72309 | 7-10万
2026-04-29 |  | 29792 | 5292 | 2349 | 37433
2026-04-30 |  | 17845 | 2086 | 8715 | 28646
2026-05-05 |  | 37432 | 13473 | 13456 | 64361
2026-05-06 |  | 17366 | 6933 | 7364 | 31663
2026-05-07 | 124 | 20828 | 3770 | 16743 | 41465
2026-05-08 | 2322 | 30045 | 2030 | 17445 | 51842
2026-05-11 | 2505 | 30201 | 4197 | 14581 | 51484
2026-05-12 | 306 | 22482 | 2316 | 2519 | 27623
2026-05-13 |  | 1978 | 1936 | 1584 | 5498
2026-05-14 | 12 | 4361 | 369 | 1474 | 6216
2026-05-15 | 122 | 11207 | 1231 | 4734 | 17294
2026-05-16 | 3770 | 15942 | 1906 | 18425 | 40043
2026-05-18 | 1034 | 44244 | 28129 | 11890 | 85297 | 7-10万
2026-05-19 | 6806 | 28557 | 21339 | 7539 | 64241
2026-05-20 | 48 | 15813 | 5571 | 1285 | 22717
2026-05-21 | 38 | 15029 | 14697 | 885 | 30649
2026-05-22 | 183 | 29821 | 17170 | 6116 | 53290
2026-05-23 | 2816 | 15011 | 5291 | 17923 | 41041
2026-05-25 | 2478 | 36945 | 18552 | 2320 | 60295
2026-05-26 | 1697 | 22695 | 7281 | 7662 | 39335
2026-05-27 | 18 | 588 | 115 | 220 | 941
2026-05-28 | 538 | 30039 | 3177 | 3802 | 37556
2026-05-29 | 416 | 22025 | 4315 | 1709 | 28465
2026-06-01 | 78 | 15855 | 4430 | 912 | 21275
2026-06-02 | 44 | 18955 | 2518 | 9703 | 31220
2026-06-03 |  | 1269 | 677 | 692 | 2638
2026-06-04 | 187 | 4755 | 144 | 2823 | 7909
2026-06-05 | 353 | 13846 | 3095 | 3300 | 20594
2026-06-08 | 1185 | 11654 | 1770 | 4412 | 19021
2026-06-09 |  | 7435 | 702 | 196 | 8333
2026-06-10 |  | 1040 | 200 | 82 | 1322
2026-06-11 | 261 | 4143 | 3524 | 2408 | 10336
2026-06-12 | 5668 | 16551 | 479 | 14092 | 36790
2026-06-15 | 1415 | 26964 | 2341 | 7559 | 38279
2026-06-16 | 140 | 2127 | 201 | 2167 | 4635
2026-06-17 |  | 136 | 31 |  | 167
2026-06-18 | 1147 | 21918 | 3006 | 4116 | 30187
2026-06-22 | 4065 | 16358 | 2785 | 7093 | 30301
2026-06-23 | 1423 | 15569 | 2269 | 8164 | 27425
2026-06-24 | 425 | 6949 | 1097 | 3163 | 11634
2026-06-25 | 1173 | 7687 | 1389 | 2724 | 12973
2026-06-26 | 2260 | 16914 | 4105 | 18747 | 42026
2026-06-29 | 403 | 22587 | 1884 | 8442 | 33316
2026-06-30 | 465 | 3567 | 109 | 3286 | 7427

## 11.2施工人员安排
11.2 施工人员安排
施工管理人员及施工队伍投入计划如下：
施工管理人员安排
序号 | 岗位 | 人数 | 职责 | 姓名
1 | 项目经理 | 1 | 全面管理、对外协调 | 钱泓
2 | 现场经理 | 1 | 技术管理、方案编制 | 王宁
3 | 安全员 | 1 | 安全管理、安全检查 | 待定
4 | 质检员 | 1 | 质量检查、记录管理 | 林敏
管理人员合计 |  | 4
施工人员安排
序号 | 施工队 | 施工负责人 | 电工 | 机械工 | 总人数 | 备注
1 | 机 械 安 装队 | 3 | 0 | 40 | 43
2 | 电 气 安 装队 | 1 | 20 | 0 | 21
3 | 调 试 工 程师 | 4 |  |  | 4 | PLC 调试
4 | 软 件 工 程师 | 2 |  |  | 2 | 软件联调
合计 |  | 10 | 20 | 40 | 70